

**ปฏิทินปฏิบัติงาน**

**การประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐**

**โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **ผู้รับผิดชอบ****ดำเนินงาน** | **กำหนดงานแล้วเสร็จ** | **ผู้รับผิดชอบติดตามงาน** |
| 1 | สร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นให้กับครู บุคลากร ทั้งโรงเรียน | ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | พ.ค.๖๐  | ทีมพอเพียง |
| 2 | ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบแต่ละด้าน องค์ประกอบ ตัวชี้วัด (๕ ด้าน ๑๖ องค์ประกอบ ๔๖ ตบช.) | ฝ่ายวิชาการ | ๒๖ มิ.ย.๖๐ | ฝ่ายวิชาการ |
| 3 | ประชุมคณะกรรมการ มอบหมายหน้าที่ | คณะกรรมการตามคำสั่งที่ /๒๕๖๐ | ๒๘ มิ.ย.๖๐ | ทีมพอเพียง |
| 4 | ทุกกลุ่มสาระฯ จัดทำหน่วย / คำอธิบายรายวิชา / แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ฝ่ายวิชาการ๘ กลุ่มสาระ /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | พ.ค.- 30 มิ.ย.๖๐ | คณะกรรมการร.ร.พอเพียง |
| 6 | ฝ่ายวิชาการปรับหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ฝ่ายวิชาการ | 28 มิ.ย. –11 ก.ค.60  | ทีมหลักสูตร |
| 7 | ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ,ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ตามปฏิทินปฏิบัติงาน ที่งานนิเทศฯ หรือฝ่ายวิชาการ | ๘ กลุ่มสาระฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 28 มิ.ย. –11 ก.ค.60  | คณะกรรมการร.ร.พอเพียง |
| 8 | วิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ | คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ |  18 ก.ค.60 | คณะ กก.บริหารหลักสูตร |
| 9 | ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ | ๘ กลุ่มสาระฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | พ.ค. - ส.ค. | ครูธาตรีและคณะ |
| 10 | นิเทศการจัดการเรียนรู้ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | คณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน | ก.ค. -ส.ค. | ครูสุจันทร์ญาและคณะ |
| 11 | สร้างนักเรียนแกนนำห้องละอย่างน้อย ๒ คนให้สามารถนำเสนอถอดบทเรียนได้ | ครูที่ประจำชั้น๘ กลุ่มสาระฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ก.ค.-ส.ค. | ครูกาญจนาเทนอิสระ ครูพรหมพิริยะ |
| 12 | กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ฝึกซ้อม นร.ร้องเพลงอยู่อย่างพอเพียงและเพลง พระราชาในนิทาน | กลุ่มสาระฯศิลปะ | มิ.ย.-ก.ค. | ครูนิติวุฒิครูชาญชัย |
| 13 | รวบรวมชิ้นงานนักเรียน ผลงานครู ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แยกเป็นกลุ่มสาระ  | คณะกรรมการตามคำสั่งที่ / ๒๕๖๐ | ส่งชิ้นงาน นร.31 ก.ค. ๖๐ | หน.กลุ่มสาระ |
| 14 | รณรงค์สร้างความเข้าใจ พัฒนานักเรียนแกนนำถอดบทเรียนหน้าเสาธง  | ๘ กลุ่มสาระฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ก.ค. - ส.ค. | ทีมพอเพียง |
| 15 | กลุ่มสาระฯสังคม พัฒนาห้อง สืบ บ่ สูญ เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา จัดทำทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้ | กลุ่มสาระฯสังคม | 20 ก.ค.60 | ครูสายัน |
| **16** | พัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแปลงเกษตร (ทำ QR โค้ช) ถอดบทเรียนศูนย์เกษตร | กลุ่มสาระฯการงานฯ | พ.ค.- ส.ค. | ครูพชิรารัชต์และคณะ |
| **17** | บันทึกรายรับรายจ่าย นักเรียนวิเคราะห์รายการจ่ายที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ | กลุ่มสาระสังคมกลุ่มสาระการงานฯ | พ.ค.-ก.ย. | ครูประไพวรรณ กลุ่มสังคม |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **ผู้รับผิดชอบ****ดำเนินงาน** | **กำหนดงานแล้วเสร็จ** | ผู้รับผิดชอบติดตามงาน |
| **18** | ทำหน่วยพอเพียงระดับชั้น ม.1และฝึกซ้อมนักเรียนถอดบทเรียนในหน่วย | กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ | 14 ก.ค.60 | หน.สิยาพัฐ |
| **19** | ทำหน่วยพอเพียงระดับชั้น ม.2และฝึกซ้อมนักเรียนถอดบทเรียนในหน่วย | กลุ่มสาระสุขศึกษาพละ | 14 ก.ค.60 | หน.นิวัฒน์ |
| **20** | ทำหน่วยพอเพียงระดับชั้น ม.3และฝึกซ้อมนักเรียนถอดบทเรียนในหน่วย | กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ | 14 ก.ค.60 | หน.นิกร |
| **21** | ทำหน่วยพอเพียงระดับชั้น ม.4และฝึกซ้อมนักเรียนถอดบทเรียนในหน่วย | กลุ่มสาระภาษาไทยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ | 14 ก.ค.60 | หน.จิราธัณหน.อิสราพร |
| **22** | ทำหน่วยพอเพียงระดับชั้น ม.5และฝึกซ้อมนักเรียนถอดบทเรียนในหน่วย | กลุ่มสาระสังคมศึกษา | 14 ก.ค.60 | หน.สุดารัตน์ |
| **23** | ทำหน่วยพอเพียงระดับชั้น ม.6และฝึกซ้อมนักเรียนถอดบทเรียนในหน่วย | กลุ่มสาระศิลปะ | 14 ก.ค.60 | หน.นิติวุฒิ |
| **24** | จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอย่างน้อย4 กลุ่มสาระ | กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ | 21 ก.ค.60 | หน.พชิรารัชต์ครูกษิภัท |
| **25** | ผู้บริหาร / ครู บุคลากร / นักเรียน ถอดบทเรียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างน้อย 1 เรื่อง | ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม | ก.ค.-ส.ค. |  |
| **26** | รวบรวมชิ้นงาน เตรียมความพร้อมนักเรียนแกนนำ เตรียมรับการประเมิน รวบรวมสื่อ 4 กลุ่มสาระขึ้นไป หรือใช้ Mind map ถอดบทเรียนครู , นักเรียน(ห้องรวบรวมผลงาน ห้องประกันคุณภาพภายในฯ.) | คณะกรรมการพัฒนาร.ร.พอเพียงตามคำสั่ง | 30 ก.ค.60 | ทีมพอเพียง |
| **27** | เปิดเพลงอยู่อย่างพอเพียงห้องประชาสัมพันธ์ | ฝ่ายบริการ \*\* ครูพิพัชรพล | ทุกวัน | ครูโกเมนทร์ |
| **28** | มอบหมายกลุ่มสาระที่โครงการเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 ถอดบทเรียนโครงงานที่เข้าร่วมแข่งขัน | กลุ่มสาระภาษาไทย / สังคมการงานฯ / คณิตฯ/ อังกฤษสุขศึกษา / วิทยาศาสตร์ | ก.ค.60 | ที่ปรึกษาโครงงาน |
| **29** | ฝึกนักเรียนแกนนำ นำเสนอโครงงาน / นำเสนอบทเรียน / เป็นพิธีกร  | ครูที่ปรึกษาโครงงาน | ก.ค.-ส.ค. | ทีมพอเพียงครูดรุณณีครูสุจินต์และทีม |
| **30** | จัดทำป้ายสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องพระราชดำรัส/ ข้อความต่างๆ พิจารณาตามเกณฑ์ | ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริการ | ก.ค.-ส.ค. | รองวิชาการรองบริการ |
| **31** | หัวหน้างานห้องสมุด / ห้อง IT จัดเตรียมความพร้อมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น | ครูปราณี / ครูพชิรารัตน์ครูวรวัฒน์ / ครูสายัน | พ.ค.-ส.ค. | ครูปราณี / ครูพชิรารัตน์ครูวรวัฒน์ / ครูสายัน |
| **32** | คณะกรรมการจัดทำแบบประเมินส่วนที่ 2 | คณะกรรมการส่วนที่ 2 | ก.ค.-ส.ค. | ทีมพอเพียง |
| **33** | วันประเมินจัดฐานการประเมิน 5 ฐาน ตามด้าน | ครูบุคลากรทั้งโรงเรียน | **ประมาณ****พ.ย.60** | ทั้งโรงเรียน |